**I. РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ПРОГРАМИ І ПРОЕКТУ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, ЩО МОЖЕ РЕАЛІЗОВУВАТИСЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО ФОНДУ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі - проект) | Капітальний ремонт багатофункціонального спортивного комплексу “Хотинська дитячо-юнацька спортивна школа” в м. Хотин по  вул. Олімпійська, 75 | | | |
| Код адміністративно-територіальної одиниці з класифікатора об’єктів адміністративно-територіального устрою України, де здійснюється реалізація проекту | 7325010100 | | | |
| Заявник (найменування центрального/місцевого органу виконавчої влади, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим / органу місцевого самоврядування / агенції регіонального розвитку) | Хотинська міська рада | | | |
| Номер та назва технічного завдання, на виконання якого реалізовується проект | 4.3.3. Розвиток спортивної інфраструктури та створення умов для розвитку молоді | | | |
| Номер і назва завдання з [Державної стратегії регіонального розвитку](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11), якому відповідає проект | Стратегічна ціль  ІІ. «Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів»  Оперативна ціль 1 «Розвиток людського капіталу»  Завдання за напрямом: «Формування здорової нації та створення належних умов для розвитку системи закладів фізичної культури і спорту, в тому числі для осіб з інвалідністю» | | | |
| Номер і назва завдання з відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект | Проект відповідає Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2027 року.  Завдання:  4.3.2. «Створення умов соціального та правового захисту інтересів молоді»,  4.3.3. «Розвиток спортивної інфраструктури» | | | |
| Період реалізації проекту (з (місяць, рік) до (місяць, рік)) | червень 2022 р. - жовтень 2023 р. | | | |
| Загальна кошторисна вартість проекту, тис. грн | 11 909,78 | | | |
| Очікуваний обсяг фінансування проекту з державного фонду регіонального розвитку (далі - ДФРР), тис. грн | 1 рік | 2 рік | 3 рік | Разом |
| 8039.106 | 2679.696 | - | 10718,802 |
| Обсяг співфінансування проекту з місцевого бюджету, тис. грн | 1 рік | 2 рік | 3 рік | Разом |
| 893.234 | 297.744 | - | 1190,978 |
| Обсяг співфінансування проекту з інших джерел (зазначити), тис. грн | 1 рік | 2 рік | 3 рік | Разом |
| - | - | - | - |
| Назва регіону, в якому реалізовується проект | Чернівецька область | | | |
| Назва району, в якому реалізовується проект | Дністровський район | | | |
| Прізвище, ім’я, по батькові керівника заявника | Дранчук Андрій Дмитрович | | | |
| Телефон, e-mail заявника | +38(067)-757-55-10, dranchuk.ad@gmail.com | | | |
| Посада, прізвище, ім’я, по батькові відповідальної за реалізацію проекту особи | Перший заступник міського голови - Білецький Данило Михайлович | | | |
| Телефон, e-mail відповідальної за реалізацію проекту особи | +38(066)-283-82-68, danilobileckij0@gmail.com | | | |

**II. ЗМІСТ ПРОЕКТУ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I.** | Реєстраційна картка проекту | стор.1 |
| **II.** | Зміст проекту | стор.3 |
| **III.** | Проект | стор.4 |
| 1. | Анотація проекту | стор.4 |
| 2. | Детальний опис проекту | стор.6 |
| 2.1 | Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано проект | стор.6 |
| 2.2 | Мета і завдання проекту | стор.9 |
| 2.3 | Основні заходи проекту | стор.9 |
| 2.4 | План-графік реалізації заходів проекту | стор.9 |
| 2.5 | Кількісні та якісні показники результативності проекту | стор.10 |
| 2.6 | Інновації проекту | стор.11 |
| **IV.** | Бюджет проекту | стор.11 |
| 1. | Загальний бюджет проекту | стор.11 |
| 2. | Розклад бюджету за статтями видатків | стор.11 |
| 3. | Очікувані джерела фінансування | стор.12 |
| 4. | Розрахунок вартості проекту | стор.12 |
| **V.** | Додатки |  |

**III. ПРОЕКТ**

**1. Анотація проекту**

Однією з першочергових проблем сьогодення в Україні є проблема погіршення здоров'я нації. Виняткову роль у її розв'язанні відіграє фізичне виховання, заняття спортом, які водночас є важливим засобом формування особистості. У зв'язку з екологічною й демографічною ситуацією, стан здоров'я населення катастрофічно погіршується.

Особливої уваги потребує підтримка здоров’я дітей і молоді, мотивація населення різного віку до занять фізичною культурою і спортом, збільшення кількості учнів у спортивних гуртках, секціях. Цьому сприяють заходи, спрямовані на популяризацію здорового способу життя і спорту загалом. Одними з таких заходів є проведення капітального ремонту багатофункціонального спортивного комплексу «Хотинська дитячо-юнацька спортивна школа».

Аналіз показників бюджету та вартості виконання робіт з ремонту залів спортивного комплексу, заміни підлоги у залах, тепломережі, вікон та дверей, реставрації фасаду та покрівлі будівлі, а також модернізація адміністративних приміщень та кімнат для проживання спортсменів за рахунок бюджету Хотинської міської територіальної громади є значним навантаженням на бюджет громади і не може бути виконано без значного зменшення витрат на інші статті бюджету.

Основною проблемою залишається відсутність сучасної спортивної бази для систематичних занять фізичною культурою і спортом учнів, молоді та в загальному населення Хотинської міської ТГ, сусідніх громад та загалом району. Проведення капітального ремонту багатофункціонального спортивного комплексу «Хотинська дитячо-юнацька спортивна школа» стане першим кроком для підвищення рівня фізичної підготовленості учнів, активного дозвілля мешканців громади та району.

Проектом пропонуються наступні заходи:

- заміна підлоги у спортивних залах закладу;

- заміна тепломережі, вікон та дверей у закладі;

- реставрація/реконструкція фасаду та покрівлі закладу;

- модернізації адміністративних приміщень та кімнат для проживання спортсменів.

Наступним шляхом:

- розміщення оголошення в системі публічних електронних закупівель ProZorro;

- отримання декларації про початок робіт;

- укладення договору з підрядною організацією на проведення робіт;

- проведення ремонтно-будівельних робіт;

- отримання актів виконаних робіт та оплати їх;

- отримання декларації про закінчення робіт.

А також:

- інформування населення громади через ЗМІ про реалізацію проекту;

- проведення спортивних заходів в оновленому багатофункціональному спортивному комплексі «Хотинська дитячо-юнацька спортивна школа».

Очікувані результати проекту:

- залучення шкільної молоді до занять фізичною культурою і спортом та їх відволікання від «вулиці»;

- залучення максимально можливого числа дітей і підлітків до систематичних занять спортом;

- розвиток фізичних і моральних здібностей, досягнення високого рівня спортивних результатів;

- покращення стану здоров'я населення громади (підвищення імунітету, попередження захворювань, підтримка високої працездатності) за рахунок підвищення доступності та якості занять фізичною культурою і спортом;

- формування, у вихованців спортивної школи, певних навичок, умінь, розвиток у них індивідуальних здібностей в обраному виді спорту й досягнення високих спортивних результатів;

- розвиток фізичної культури і спорту та пропаганда здорового способу життя серед населення Хотинської міської територіальної громади та Хотинського району;

- покращення спортивної інфраструктури громади;

- підвищення рівня енергозбереження та енергоефективності багатофункціонального спортивного комплексу «Хотинська дитячо-юнацька спортивна школа»;

- підвищення якості проведення спортивних заходів різного рівня на базі багатофункціонального спортивного комплексу «Хотинська дитячо-юнацька спортивна школа»;

- створення комфортних умов проживання в житлових кімнатах для спортсменів, які приїжджають на змагання в багатофункціональний спортивний комплекс «Хотинська дитячо-юнацька спортивна школа».

Загальна вартість проекту: 11909,78 тис. грн.

Прогнозовані джерела фінансування: загальний бюджет проекту в 2021 році складає 11909,78 тис. грн., у т. ч. за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку 10718,802 тис. грн. (90%), бюджету громади – 1190,978 тис. грн. (10%).

Даний проект відповідає Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2027 року: Стратегічна ціль 4 «Розвиток людського капіталу як основа соціально-економічного зростання», оперативна ціль 4.3. «Створення сприятливих умов для розвитку культури, молодіжної політики та спорту», завдання: 4.3.2. «Створення умов соціального та правового захисту інтересів молоді», 4.3.3. «Розвиток спортивної інфраструктури».

**2. Детальний опис проекту.**

**2.1. Опис проблеми, на розв’язання якої спрямовано проект.**

Хотинська міська територіальна громада (далі - Хотинська ТГ) утворена 23 грудня 2018 року. До складу громади входить 11 населених пунктів. Загальна кількість населення Хотинської міської об’єднаної територіальної громади становить – 18456 осіб.

Хотинська ТГ має досить розвинену інфраструктуру: об’єкти освіти, охорони здоров’я, соціальної сфери, широку мережу підприємств торгівлі та сфери послуг. Усі населенні пункти громади газифіковані, забезпечені інженерними мережами, лініями електропередач та зв’язку.

В громаді наявний потенціал кваліфікованої робочої сили та управлінського персоналу. Досить розвинена банківська мережа. Здійснюється підтримка і стимулювання участі як вітчизняних, так і іноземних інвесторів, які вкладають кошти в розвиток економічного потенціалу регіону, зайнятості населення.

Варто зазначити, що в Хотинській ТГ приділяється досить велика увага розвитку фізичної культури та спорту. Проводиться робота по забезпеченню інфраструктури спортивно-оздоровчої бази. Багатофункціональний спортивний комплекс «Хотинська дитячо-юнацька спортивна школа» відіграє ключову роль в даному напрямі розвитку.

ДЮСШ була створена в 1958 році. Основною її базою були спортивні зали загальноосвітніх шкіл та пристосований зал колишнього польського костьолу. У 1989 році з ініціативи начальника відділу освіти та директора ДЮСШ, господарським методом розпочалось будівництво нового спортивного комплексу. На будівництво коштів не вистачало і тоді на допомогу відгукнулись всі організації міста і вже у 1995 році було побудовано та здано в експлуатацію нове приміщення ДЮСШ. Після реконструкції школи у 1995 році було створено фізкультурно-оздоровчий спортивний комплекс, у 1997 році була змінена на дитячо-юнацький фізкультурно-спортивний комплекс. У 2005 році була проведена реорганізація на дитячо-юнацьку спортивну школу.

ДЮСШ дала путівку в життя багатьом майстрам спорту, кандидатам в майстри спорту, заслуженим тренерам України, членам збірних команд України.

Протягом існування спортивної школи вихованці показують високі спортивні результати, випускники спортивної школи неодноразово ставали чемпіонами: спартакіади школярів СРСР, України, Європи; призерами Олімпійських ігор. Серед яких є багато членів збірних команд України та області.

За час існування школи підготовлено: 15 майстрів спорту; 18 кандидатів в майстри спорту; 4 випускників спортивної школи отримали звання Заслужений тренер України. На даний час на базі школи тренується член збірної команди України з легкої атлетики Миронець Олег.

В Хотинській ДЮСШ постійно проводяться різноманітні турніри, спортивні змагання, як місцевого так і обласного, українського та всеукраїнського рівнів. Традиційними стали змагання, які проводяться відділеннями з видів спорту:

- відділення гандболу: міжнародний турнір «Хотинська фортеця», всеукраїнський турнір пам’яті загиблих воїнів-героїв Хотинщини в АТО; всеукраїнський турнір на честь ЗТУ Ф. Ф. Литвинюка;

- відділення баскетболу: міжобласний турнір до Дня міста, відкрита першість ДЮСШ присвяченому Дню Перемоги;

- відділення легкої атлетики: міжобласний турнір «Кубок Надій»; зимова відкрита першість ДЮСШ;

- відділення футболу: міжнародний турнір Героя України, першого космонавта України Л. Каденюка; турнір пам’яті героям Хотинщини полеглим в Афганістані; відкриті першості ДЮСШ різних вікових груп;

- відділенні боксу: міжнародний турнір з боксу «Кубок Гетьманів».

Слід зауважити, що багатофункціональний спортивний комплекс є основною базою навчально-тренувальних занять з **6 видів спорту** для учнів шкіл Хотинської та сусідніх громад бувшого Хотинського району, а також студентів Хотинського коледжу та Ставчанського професійного ліцею. На базі Хотинської ДЮСШ навчається **410 учнів у 31 навчальній групі**.

Багатофункціональний спортивний комплекс складається з трьох спортивних залів розмірами: 9х16м; 12х24м; 24х36м, адміністративних приміщень, кімнат для проживання спортсменів під час проведення регіональних, всеукраїнських та міжнародних спортивних змагань, а також навчально-тренувальних зборів спортивних команд (на 60 осіб), крім того функціонують роздягальні, душеві, басейн та сауна. Загальна потужність складає 600 глядацьких місць. На базі Хотинської ДЮСШ проводять Всеукраїнські та  міжнародні змагання; технічні характеристики багатофункціонального спортивного комплексу дозволяють проводити навчально-тренувальні збори для національних збірних команд з гандболу, баскетболу, волейболу, боксу, боротьби, легкої атлетики.

Варто зазначити, що займатись спортом у ДЮСШ можуть не лише вихованці спортивних секцій та гуртків спортивної школи, а будь-хто бажаючий. Спортивні зали школи у вільний від навчального процесу час надаються в орендне користування. ДЮСШ в районі є єдиним спортивним закладом для учнів та інших жителів громади та району, який працює без вихідних та святкових днів з 09:00 год. до 22:00 год.

Не зважаючи на значні здобутки, Хотинська ДЮСШ не може повністю вирішити проблему забезпечення можливості для дітей та молоді вести здоровий спосіб життя і систематично займатись спортом.

Основною причиною цьому є фізичний знос майна школи, який став наслідком того, що протягом останніх 25 років у будівлі спортивної школи не проводились капітальні ремонти. Час від часу виконувались певні поточні ремонтні роботи, тож наразі вкрай важливо провести капітальний ремонт з метою збереження та подальшого ефективного функціонування ДЮСШ - бази тренувань для спортсменів Хотинської та сусідньої громад, які представляють Україну на змаганнях різного рівня.

На сьогоднішній день вкрай важливим є проведення капітальних робіт у багатофункціональному спортивному комплексі «Хотинська дитячо-юнацька спортивна школа», а саме: заміна підлоги у залах, тепломережі, вікон та дверей. Не менш важливим є реставрація фасаду та покрівлі будівлі, а також модернізація адміністративних приміщень та кімнат для проживання спортсменів.

Проведення капітальний ремонту багатофункціонального спортивного комплексу «Хотинська дитячо-юнацька спортивна школа» стане суттєвим фундаментом створення єдиного освітнього та спортивно-розвиваючого простору, забезпечення умов для розвитку масових та індивідуальних форм фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи через залучення максимально можливої кількості дітей та молоді Хотинської міської ТГ та району.

Реалізація проекту допоможе, зокрема кожній дитині та в загальному жителям Хотинської міської територіальної громади, сусідніх громад та району безпечно займатися улюбленими видами спорту в холодну пору року, як на уроках фізкультури, у спортивних секціях та гуртках, так і у вільний час від навчального процесу, на умовах оренди, всім бажаючим. Також даний проект дозволить підвищити духовне, моральне та фізичне виховання підростаючого покоління громади, що стане суттєвою інвестицією в наше спільне майбутнє.

Тематика проекту відповідає Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2027 року.

В економічному аспекті реалізація проекту дозволить забезпечити подальше функціонування багатофункціонального спортивного комплексу «Хотинська дитячо-юнацька спортивна школа» та надання доступу до якісного фізичного виховання молоді та дітей шкільного віку Хотинської міської ТГ, сусідніх громад та району в загальному. А проведення заходів по енергозбереженню (заміна дверей та вікон, тепломережі) дозволить суттєво зекономити кошти бюджету Хотинської громади, які виділятимуться на оплату послуг за теплопостачання, енергоресурсів.

Економічна ефективність проекту буде виражатися в економії коштів бюджету громади, які будуть спрямовані на впровадження інших заходів та проектів розвитку громади.

В результаті реалізації проекту, з’явиться можливість у вільний від навчального процесу та змагань час надавати в оренду оновлені спортивні зали; надавати матеріально-технічну базу закладу для проведення спортивно-масових заходів; послугами «готелю» зможуть скористатися не лише учасники спортивно-масових заходів, а й гості та туристи громади. Все це дасть змогу отримати позабюджетні надходження на подальший розвиток багатофункціонального спортивного комплексу «Хотинська дитячо-юнацька спортивна школа».

Цільова група проекту:

o 410 вихованців ДЮСШ;

o 9 тренерів-викладачів спортивної школи;

o 13 працівників обслуговуючого персоналу.

Опосередкована цільова група:

o батьки та рідні учнів - понад 600 осіб;

o жителі Хотинської міської ТГ, сусідніх громад та району - понад 10000 осіб.

**2.2. Мета і завдання проекту**

Мета: створення належних сучасних умов для проведення тренувань, змагань регіонального, всеукраїнського та міжнародного рівня  у Хотинській дитячо-юнацькій спортивній школі.

Завданнями проекту є:

- покращення умов для здійснення навчання та занять спортом;

- оптимізація споживання ресурсів та економія коштів бюджету;

- активізація роботи секцій і гуртків спортивного спрямування;

- формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя;

- збереження і зміцнення здоров’я дітей, молоді та представників громади;

- зростання активності батьків і громадськості у спільній роботі щодо формування здорового способу життя у жителів громади;

- підвищення ефективності використання матеріальної бази спортивної школи для формування компетентного ставлення до власного здоров’я учнів, молоді, представників громади.

**2.3. Основні заходи проекту**

З метою реалізації проекту необхідно впровадити наступні основні заходи:

- проведення тендерних торгів, укладання договорів;

- заміна підлоги у спортивних залах закладу;

- заміна тепломережі, вікон та дверей у закладі;

- реставрація/реконструкція фасаду та покрівлі закладу;

- модернізації адміністративних приміщень та кімнат для проживання спортсменів;

- інформування населення громади через засоби масової інформації про реалізацію проекту;

- проведення спортивних заходів в оновленому багатофункціональному спортивному комплексі «Хотинська дитячо-юнацька спортивна школа».

**2.4. План-графік реалізації заходів проекту**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Назва заходу** | **Термін реалізації**  ***(****червень 2022 р. - жовтень 2023 р.)* | |
| **1 рік** | **2 рік** |
| Проведення тендерних торгів, укладання договорів | червень - серпень 2022 р. | - |
| Заміна тепломережі, вікон та дверей у закладі | серпень - жовтень 2022 р. | - |
| Реставрація/реконструкція фасаду та покрівлі закладу | серпень - листопад 2022 р. | - |
| Заміна підлоги у спортивних залах закладу | жовтень - грудень 2022 р. | - |
| Модернізації адміністративних приміщень та кімнат для проживання спортсменів | - | січень - квітень 2023 р. |
| Інформування населення громади через засоби масової інформації про реалізацію проекту | на постійній основі в період реалізації проєкту | |
| Проведення спортивних заходів в оновленому багатофункціональному спортивному комплексі «Хотинська дитячо-юнацька спортивна школа» | - | травень - вересень 2023 р. |
| Подання звітності по реалізації проекту | - | вересень - жовтень 2023 р. |

**2.5. Кількісні та якісні показники результативності проекту**

**Очікувані кількісні результати:**

- понад 1000 осіб, зокрема дітей та молоді Хотинської міської ТГ та сусідніх громад будуть залучені до занять фізичною культурою і спортом у багатофункціональному спортивному комплексі «Хотинська дитячо-юнацька спортивна школа»;

- протягом року більше 1000 осіб, у тому числі 410 учнів-спортсменів буде забезпечено належними умовами для тренувань, проведення спортивно-масових заходів;

- введено в експлуатацію 3 оновлених спортивних зали круглорічного функціонування із сучасною матеріально-технічною базою;

- введено в експлуатацію “готель” для проживання спортсменів (згідно ПКД).

**Очікувані якісні результати:**

- залучення шкільної молоді до занять фізичною культурою і спортом та їх відволікання від «вулиці»;

- залучення максимально можливого числа дітей і підлітків до систематичних занять спортом;

- розвиток фізичних і моральних здібностей, досягнення високого рівня спортивних результатів;

- покращення стану здоров'я населення громади (підвищення імунітету, попередження захворювань, підтримка високої працездатності) за рахунок підвищення доступності та якості занять фізичною культурою і спортом;

- формування, у вихованців спортивної школи, певних навичок, умінь, розвиток у них індивідуальних здібностей в обраному виді спорту й досягнення високих спортивних результатів;

- розвиток фізичної культури і спорту та пропаганда здорового способу життя серед населення Хотинської міської територіальної громади та Хотинського району;

- покращення спортивної інфраструктури громади;

- підвищення рівня енергозбереження та енергоефективності багатофункціонального спортивного комплексу «Хотинська дитячо-юнацька спортивна школа»;

- підвищення якості проведення спортивних заходів різного рівня на базі багатофункціонального спортивного комплексу «Хотинська дитячо-юнацька спортивна школа»;

- створення комфортних умов проживання в житлових кімнатах для спортсменів, які приїжджають на змагання в багатофункціональний спортивний комплекс «Хотинська дитячо-юнацька спортивна школа».

**2.6. Інновації проекту**

Інноваційність проекту полягає у впровадженні комплексу заходів по застосуванню сучасних енергозберігаючих технологій, а саме ремонту спортивних залів, житлових кімнат в спортивній школі з метою зменшення теплових втрат, та створенні такої моделі взаємодії школи, сім’ї та громади, яка б забезпечувала формування ціннісного ставлення до здоров’я в молоді.

**IV. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ**

**1. ЗАГАЛЬНИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заходи, що здійснюватимуться за проектом | Загальна вартість (тис. грн) | Джерела фінансування, тис. грн | | | | | | | | |
| у першому бюджетному році | | | у другому бюджетному році | | | у третьому бюджетному році | | |
| ДФРР | місцевий бюджет | інші джерела | ДФРР | місцевий бюджет | інші джерела | ДФРР | місцевий бюджет | інші джерела |
| Капітальний ремонт багатофункціонального спортивного комплексу “Хотинська дитячо-юнацька спортивна школа в м. Хотин по вул. Олімпійська, 75” (згідно ПКД) | 11909,78 | 8039.106 | 893.234 | - | 2679.696 | 297.744 | - | - | - | - |
| РАЗОМ: | 11909,78 | 8039.106 | 893.234 | - | 2679.696 | 297.744 | - | - | - | - |

**2. РОЗКЛАД БЮДЖЕТУ ЗА СТАТТЯМИ ВИДАТКІВ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статті видатків | Загальна сума (тис.грн) | Джерела фінансування, тис.грн | | | | | | | | |
| у першому бюджетному році | | | у другому бюджетному році | | | у третьому бюджетному році | | |
| ДФРР | місцевий бюджет | інші джерела | ДФРР | місцевий бюджет | інші джерела | ДФРР | місцевий бюджет | інші джерела |
| 1. Видатки споживання: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Видатки розвитку: | 11909,781 | 8039.106 | 893.234 | - | 2679.696 | 297.744 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗОМ: | 11909,781 | 8039.106 | 893.234 | - | 2679.696 | 297.744 | - | - | - | - |

**3. ОЧІКУВАНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Джерела фінансування | Сума (тис.грн) | Частка загального обсягу фінансування проекту, % |
| 1. Фінансування з ДФРР | 10718,802 | 90% |
| 2. Фінансування з місцевого бюджету | 1190,978 | 10% |
| 3. Фінансування за рахунок інших джерел (зазначити) | - | - |
| Загальний обсяг фінансування | 11909,78 | 100% |

**4. РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ПРОЕКТУ**

Документи щодо підтвердження вартості проекту – ПКД.

**Технічне завдання на інвестиційну програму**

**і проєкт регіонального розвитку, що може реалізовуватися**

**за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Номер технічного завдання | 4.3.3. | | | | |
| 2. Назва технічного завдання | Розвиток спортивної інфраструктури та створення умов для розвитку молоді | | | | |
| 3. Номер і назва завдання з [Державної стратегії регіонального розвитку](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#_blank), якому відповідає технічне завдання | Стратегічна ціль  ІІ. «Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів»  Оперативна ціль 1 «Розвиток людського капіталу»  Завдання за напрямом: «Формування здорової нації та створення належних умов для розвитку системи закладів фізичної культури і спорту, в тому числі для осіб з інвалідністю» | | | | |
| 4. Номер і назва завдання з відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає технічне завдання | Проект відповідає Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2027 року.  Завдання:  4.3.2. «Створення умов соціального та правового захисту інтересів молоді»,  4.3.3. «Розвиток спортивної інфраструктури» | | | | |
| 5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проєктів за технічним завданням | Хотинська міська територіальна громада | | | | |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання | Основна проблема: відсутність сучасної спортивної бази для систематичних занять фізичною культурою і спортом учнів, молоді та в загальному населення Хотинської міської ТГ, сусідніх громад та загалом району. Проведення капітального ремонту багатофункціонального спортивного комплексу «Хотинська дитячо-юнацька спортивна школа» стане першим кроком для підвищення рівня фізичної підготовленості учнів, активного дозвілля мешканців громади та району. | | | | |
| 7. Очікувані кількісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | понад 1000 осіб, зокрема дітей та молоді Хотинської міської ТГ та сусідніх громад будуть залучені до занять фізичною культурою і спортом у багатофункціональному спортивному комплексі «Хотинська дитячо-юнацька спортивна школа»;  протягом року більше 1000 осіб, у тому числі 410 учнів-спортсменів буде забезпечено належними умовами для тренувань, проведення спортивно-масових заходів;  введено в експлуатацію 3 оновлених спортивних зали круглорічного функціонування із сучасною матеріально-технічною базою;  введено в експлуатацію “готель” для проживання спортсменів (згідно ПКД) | | | | |
| 8. Очікувані якісні результати від реалізації проєктів на виконання технічного завдання | залучення шкільної молоді до занять фізичною культурою і спортом та їх відволікання від «вулиці»;  залучення максимально можливого числа дітей і підлітків до систематичних занять спортом;  розвиток фізичних і моральних здібностей, досягнення високого рівня спортивних результатів;  покращення стану здоров'я населення громади (підвищення імунітету, попередження захворювань, підтримка високої працездатності) за рахунок підвищення доступності та якості занять фізичною культурою і спортом;  формування, у вихованців спортивної школи, певних навичок, умінь, розвиток у них індивідуальних здібностей в обраному виді спорту й досягнення високих спортивних результатів;  розвиток фізичної культури і спорту та пропаганда здорового способу життя серед населення Хотинської міської територіальної громади та Хотинського району;  покращення спортивної інфраструктури громади;  підвищення рівня енергозбереження та енергоефективності багатофункціонального спортивного комплексу «Хотинська дитячо-юнацька спортивна школа»;  підвищення якості проведення спортивних заходів різного рівня на базі багатофункціонального спортивного комплексу «Хотинська дитячо-юнацька спортивна школа»;  створення комфортних умов проживання в житлових кімнатах для спортсменів, які приїжджають на змагання в багатофункціональний спортивний комплекс «Хотинська дитячо-юнацька спортивна школа» | | | | |
| 9. Основні заходи технічного завдання | проведення тендерних торгів, укладання договорів;  заміна підлоги у спортивних залах закладу;  заміна тепломережі, вікон та дверей у закладі;  реставрація/реконструкція фасаду та покрівлі закладу;  модернізації адміністративних приміщень та кімнат для проживання спортсменів;  інформування населення громади через засоби масової інформації про реалізацію проекту;  проведення спортивних заходів в оновленому багатофункціональному спортивному комплексі «Хотинська дитячо-юнацька спортивна школа» | | | | |
| 10. Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн**\***. | 1 рік | 2 рік | 3 рік | 4 рік | Усього |
| державний бюджет: |  |  |  |  |  |
| державний фонд регіонального розвитку | 8039.106 | 2679,696 | - | - | 10718,802 |
| інші джерела (зазначити) | - | - | - | - | - |
| місцевий бюджет | 893,234 | 297,744 | - | - | 1190,978 |
| інші джерела (зазначити) | - | - | - | - | - |
| 11. Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | - | | | | |

**Фінансова сталість проєкту** полягає в тому‚ що він стосується майна комунальної власності Хотинської міської територіальної громади та здійснюється на території громади, подальше утримання об’єкту здійснюватиметься за кошти місцевого бюджету. Реалізація проєкту суттєво покращить ситуацію із заняттями спортом, що вплине на зростання наповнюваності ДЮСШ. Функціонування спортивних залів дасть можливість отримувати додаткові надходження до бюджету за рахунок плати за оренду.